## q2.2026
| In Bearbeitung | Abgeschlossen | Frist | Frist verpasst/Blocker | 30.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17
Aufgabe | Zuständig | Status | Nomad Ticket | Rückmeldung/Aktualisierung | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53/01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34
Passagierbetrieb
Erste 4 Fzge. | PE, PM | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Release Notes - Freigabe | PE | IN BEARBEITUNG |  | gesendet 02.06 | bar: 2026-05-04 to 2026-06-22
PM-05: Test Bench
Vorbereitung seitens Nomad
Prüfprotokoll für Test Bench | PE, PM | To DO |  | 2T and 4T? Remotely finish, switch | bar: 2026-03-02 to 2026-06-22
OBN for 2T
Hardware Acceptance | DA | ABGESCHLOSSEN |  | Delivered to Stadler, Built bench
ND Insights (Fleetview) | AR | To DO | EMEAE-5427 | Train IDs - PE? | [22 empty] | 2026-06-22: BLOCKER FOR NMS AND TEST REPORT
beide NMS Instanz | DA | ABGESCHLOSSEN | TRIAGE-8549 | bar: 2026-06-08
Journeyfeed | AR | IN BEARBEITUNG | https://nomad-digital.atlassian.net/browse/TRIAG-8729 | RTPI | bar: 2026-06-08 to 2026-06-22
Zabbix - migrate branch | DevOps | ABGESCHLOSSEN | RMD-96 | Alex complete , templates
Zabbix preparation complete | DevOps | ABGESCHLOSSEN | RMD-348
Software: Nomad Connect und Konfiguration
TestBench - NC v 2025.2.1 TER | DevOps | ABGESCHLOSSEN | NCD-516
TestBench - NC v 2025.2.1 aufgespielt | DevOps | ABGESCHLOSSEN | -
Freigabe am Test Bench | DevOps, PE | ABGESCHLOSSEN
NC auf einen nicht-Prio Zug aufspielen | PE | ABGESCHLOSSEN
NC auf einen Prio Zug aufspielen | DevOps, PE | ABGESCHLOSSEN | TRIAG-7277
Freigabe: Zug | OEBB | ABGESCHLOSSEN
Rollout auf die Flotte | PE | IN BEARBEITUNG | TRIAG-7277 | Abhängig v Fzg Bereitschaft | [22 empty] | 2026-06-08: 41 + 2FV
Migration Fzge auf Branch | PE | BEARBEITUNG | EMEAE-5395 | After FATs. Train by Train and IBS | bar: 2026-03-02 to 2026-06-15
Switch v 5 Konfig getestet | DevOps, PE | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5271
Switch v 5 Konfig auf Zug gespielt | PE | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5271
Access Points Problem | DevOps | ABGESCHLOSSEN | TRIAG-7591 | behoben 14.1
Captive Portal Problem | DevOps | ABGESCHLOSSEN | TRIAG-7592 | Behoben 18.12
Multitraction | JM | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-03-02 to 2026-04-27
Switch v8 for 4T und 6T | PE | ABGESCHLOSSEN | [24 empty] | 2026-07-13: 24; 2026-07-20: X
Switch v8 for FV and 5T | PE | To DO | https://nomad-digital.atlassian.net/browse/TRIAG-8521 | bar: 2026-06-29 to 2026-07-06
Netzwerk - Verkaufsautomaten | DZ | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5235 | VLAN Aenderungen | bar: 2026-03-02 to 2026-04-27
VDS Firmware 7.4.8 | PE | To DO | https://nomad-digital.atlassian.net/browse/HWI-257
NMS
NMS - Alarms abgeschlossen und Erklärung |  | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
Alarm und API Beschreibung - senden | AR | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
Engineering Page - Switch Troubleshooting VO | AR | To DO |  | Diskussion mit Roland VO | bar: 2026-07-20 to 2026-07-27
Suppress Split Brain issue | AR | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-06-01
AP Ping in NMS | AR | ABGESCHLOSSEN |  | false alarm, removed | bar: 2026-06-15
Dosto NEU in NMS (obb.nms | DevOps | ABGESCHLOSSEN | TRIAG-7200 | Zugriff fuer OEBB
NMS Rollout | PE | IN BEARBEITUNG |  | Train by Train and IBS | bar: 2026-03-02 to 2026-06-08
NMS Phse 3 | PE, PM | To DO |  | train online needed? | bar: 2026-03-02 to 2026-08-03
Freigabe Phase 3 - Vorlage | OEBB | ABGESCHLOSSEN
Freigabe Phase 3 | OEBB | To DO |  | begin with fz 134
Freigabe Phase 4 | Stadler | To DO |  | confirm portal done
Andere Aufgaben
Portal: Portal Lite Seiten | DA | ABGESCHLOSSEN |  | Alex Klein complete | bar: 2026-05-11 to 2026-06-01
Portal: Portal Lite Zertifikat | AR | IN BEARBEITUNG |  | need Zabbix alert, Ticket | bar: 2026-05-04 to 2026-07-06
Portal : test on Test bench | DA, AR | ABGESCHLOSSEN | https://nomad-digital.atlassian.net/browse/NDPCMSCLT-226 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
Portal: Ausrollen auf die Flotte | AR | IN BEARBEITUNG |  | O&M or Script | bar: 2026-05-25 to 2026-07-20
Backend check | AR. DZ | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-06-08 to 2026-07-06
VO: Media Server
Freigabe der VO
PM-01 | Portal Team | Phase 1 - CDC Setup Neu - Documentation |  | Portal Team | bar: 2026-06-01
PM-02 | PE | Phase2: Design Freeze - Technical Description/Documentation | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
PM-03 | PE | Phase 3: Bench testing - Acceptance Test Report
PM-04 | PE | Phase 4: Prototype train testing - Acceptance Test Report
Abnahmetests/Functional testing
PM-06: Functional Test Description
Functional Test Report agreement | DevOps, PE, OEBB | IN BEARBEITUNG | EMEAE-5394 | Zentrale Systeme - Fleetivew | bar: 2026-03-02 to 2026-06-08
ND insights to add | AR, BB | To DO | bar: 2026-06-08 to 2026-06-29
Design Freeze Package | PE, PM | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-06-01
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
PM-07: Functional Test Report
Prüfprotokoll für Zentrales System Ready-for-Service | DevOps, PE, OEBB | To DO | EMEAE-5394
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
PM-10: IBS Vorlage
Anpassen | PE | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5393
Senden | PM, PE | ABGESCHLOSSEN
Freigabe ÖBB | OEBB | ABGESCHLOSSEN
PM-11: Acceptance Test of Full Train |  |  |  | Mitte juni
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | To DO | EMEAE-5394 | as per bench | bar: 2026-06-15 to 2026-07-06
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
Organize test and prepare vehicle for testing |  | To DO
Carry out acceptance test on the first test vehicle |  | To DO
PM-12: Acceptance Test of Full System |  |  | EMEA-5396
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | To DO |  | With stadler, test cases
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
Carry out acceptance test for the entire fleet |  | To DO | 5 trains? | nach bestimmte Anzahl: zB 20 Fzg | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
Dokumentation
PM-04: Technical Description |  |  | EMEAE-5217
Senden v2 | PM, PE | ABGESCHLOSSEN
Senden v3 | PM, PE | ABGESCHLOSSEN | bar: 2026-05-11 to 2026-06-01
Design freeze (Application layer) | OEBB | IN BEARBEITUNG |  | Bis zum 16.6 | bar: 2026-03-02 to 2026-06-22
Review and approval of the final version of Nomad technical description | OEBB | IN BEARBEITUNG |  | security and Stadler | bar: 2026-03-02 to 2026-06-22
PM-08: Kapazitätsplan |  |  | EMEAE-4733
Anpassen | PE | To DO
Senden | PM, PE | To DO | bar: 2026-07-13
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO |  | Wichtig fuer PM-12
PM-09: Wartungsdokument
Anpassen v4 | PE | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5307
Senden v5 | PM, PE | ABGESCHLOSSEN | EMEAE-5041
Kommentar v5 | OEBB | ABGESCHLOSSEN
Anpassen v5 | PM, PE | To DO | bar: 2026-03-02 to 2026-06-29
Senden v6 | PM, PE | To DO | bar: 2026-06-29 to 2026-07-13
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
ÜBERGABE AN O&M
Planung | OEBB | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-06-15
Entschiedung ueber Wartung | OEBB | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-05-25
Ersatzteilen: Bestellung |  | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-05-18
Dokumentation |  | IN BEARBEITUNG |  | Abhänging Wartungsdok | bar: 2026-03-09 to 2026-06-29
SPL: Dokumentation |  | To DO | bar: 2026-06-08 to 2026-06-29
SPL - Staging, Location |  | To DO | bar: 2026-06-22
SPl - Konfig, Laptop , Labor |  | To DO | bar: 2026-06-22
Andere Abrufe
CAT: PM-01, PM-02, PM-03
PM-01: Projekt-Plan, Controlling | Nomad | IN BEARBEITUNG |  | Nach Passagier Betrieb?
PM-02: Portal-Integration und Dokumentation | Nomad | IN BEARBEITUNG |  | Portal?
PM-03: Material Prekonfiguration 108 Units | Nomad | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-06-15 to 2026-06-29
Abruf 2.3
in meisten Fälle mit Abruf 1 verbunden
CDC Dimensioning changes in TD as trains come online
Note on R36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: mit Stadler besprochen 03.12

## q1.2026
| In Bearbeitung | Abgeschlossen | Frist | Frist verpasst/Blocker | 30.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
Aufgabe | Zuständig | Status | Nomad Ticket | Rückmeldung/Aktualisierung | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53/01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06 | KW07 | KW08 | KW09 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20
Punchlist: Fehler
4736 101 - no connection | GP | To DO
4736 106 - CCU drops after 20m | GP | To DO |  | Plug laptop in when starts journey to ascertain crash
4706 101 - onsite CCU test | JM |  |  | Dürnrohr. Another laptop? Send?
4706 102 - intercom | GP | To DO
4706 103 - monitors | GP | To DO
4734 116 - incorrect AP config | JM | To DO | NCD-725 | ie Switche A1 und G1 sind für Fzg 4734 103, statt 4734 116 konfiguriert.
SIM Switching |  | To DO |  | Es sollte funktionieren, aber bei diesem Zug muss überprüft werden, ob beim Modem #3 (auch bekannt als ce2p0) der APN korrekt ist.
VLAN 47 | DZ | To DO |  | wait for v8
Multitraction | JM | IN Progress |  | check w Nenad, make changes.The 112 and 106 pls test | bar: 2026-03-09 to 2026-03-23
PM-05: Test Bench
Vorbereitung seitens Nomad
Zug - konfig aktualisieren | PE, STAR | IN BEARBEITUNG | EMEA-5126 | bisTT Fzge, NV und FV aktualisert | [11 empty] | PAUSE |  |  | PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE | PAUSE |  |  |  | 2026-03-23: //-->
OBN - Topologie | DZ | ERLEDIGT | RD-11895 | Topologie funktioniert
OBN - vollständig | DevOps, PE | ERLEDIGT | TRIAG-7276 | Zu testen. AP config
Netzwerk - Verkaufsautomaten | DZ | To DO | EMEAE-5235 | VLAN Aenderungen | [22 empty] | 2026-03-23: //-->
Nomad Connect Rollout bereit für TestBench und Flotte | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
TestBench - NC v 2025.2.1 TER | DevOps | ERLEDIGT | NCD-516 | Angenommen
TestBench - NC v 2025.2.1 aufgespielt | DevOps | ERLEDIGT | - | Modem-Ignition Pin Problem gelöst. Freigabe von OEBB gewuenscht
Freigabe am Test Bench | DevOps, PE | ERLEDIGT |  | PRIO - Zentral System. Acceptance Test. Capture Output
NC auf einen nicht-Prio Zug aufspielen | PE | ERLEDIGT
NC auf einen Prio Zug aufspielen | DevOps, PE | ERLEDIGT | TRIAG-7277 | Seit KW46 warten auf Stadler
Freigabe: Zug | OEBB | ERLEDIGT
Rollout auf die Flotte (34/41) und (4/38) | PE | ERLEDIGT | TRIAG-7277 | bis mitte Dez, dann abwarten | [9 empty] | 1 | 2 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 2026-03-23: //-->
NMS - bereit für OEBB | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Migrate CCUs to new NMS | DevOps, PE | ERLEDIGT | TRIAG-7278
Zabbix - migrate branch | DevOps | IN BEARBEITUNG | RMD-96 | Alex complete , templates
Zabbix preparation complete | DevOps | ERLEDIGT | RMD-348
Dosto NEU in NMS | DevOps | ERLEDIGT | TRIAG-7200 | Zugriff fuer OEBB
NMS Rollout | DevOps | IN BEARBEITUNG |  | Train by Train and IBS | [22 empty] | 2026-03-23: //-->
Erste Zug in NMS mit Monitoring und jungste Konfigurationen | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Switch v 5 Konfig getestet | DevOps, PE | ERLEDIGT | EMEAE-5271
Switch v 5 Konfig auf Zug gespielt | PE | ERLEDIGT | EMEAE-5271
Fleetview | DevOps | To DO | EMEAE-5427 | Train IDs ß Johannes | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Freigabe Phase 3 | OEBB | ERLEDIGT
Access Points Problem | DevOps | ERLEDIGT | TRIAG-7591 | behoben 14.1
Captive Portal Problem | DevOps | ERLEDIGT | TRIAG-7592 | Behoben 18.12
Migration Fzge auf Branch | PE | IN BEARBEITUNG | EMEAE-5395 | After FATs. Train by Train and IBS | [22 empty] | 2026-03-23: //-->
Meilenstein abzuschliessen
Prüfprotokoll für Test Bench | PE | To DO |  | 2T and 4T? | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Hardware Acceptance | OEBB | To DO
Abnahmetests/Functional testing | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
PM-06: Functional Test Description
Functional Test Report agreement | DevOps, PE, OEBB | To DO | EMEAE-5394 | Diskussion 11.12 | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
PM-07: Functional Test Report
Prüfprotokoll für Zentrales System Ready-for-Service | DevOps, PE, OEBB | To DO | EMEAE-5394
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
PM-10: IBS Vorlage
Anpassen | PE | ERLEDIGT | EMEAE-5393
Senden | PM, PE | ERLEDIGT
Freigabe ÖBB | OEBB | ERLEDIGT
PM-11: Acceptance Test of Full Train
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | To DO | EMEAE-5394
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
Organize test and prepare vehicle for testing |  | To DO
Carry out acceptance test on the first test vehicle |  | To DO
PM-12: Acceptance Test of Full System |  |  | EMEA-5396
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | To DO
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
Carry out acceptance test for the entire fleet |  | To DO
Dokumentation | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
PM-04: Technical Description |  |  | EMEAE-5217
Senden v2 | PM, PE | ERLEDIGT
Design freeze (Application layer) | OEBB | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Review and approval of the final version of Nomad technical description | OEBB | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
PM-08: Kapazitätsplan |  |  | EMEAE-4733
Anpassen | PE | To DO |  | Planung abhängig von DANI
Senden | PM, PE | To DO
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
PM-09: Wartungsdokument
Anpassen v4 | PE | To DO | EMEAE-5307
Senden v5 | PM, PE | To DO | EMEAE-5041
Kommentar v5 | OEBB
Anpassen v5 | PM, PE | To DO
Senden v6 | PM, PE | To DO | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Freigabe ÖBB | OEBB | To DO
ÜBERGABE AN O&M | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Planung | OEBB | IN BEARBEITUNG
Entschiedung ueber Wartung | OEBB | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Ersatzteilen |  | IN BEARBEITUNG | bar: 2026-03-02 to 2026-03-23
Dokumentation |  | IN BEARBEITUNG |  | Abhänging Wartungsdok
Note on R20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: mit Stadler besprochen 03.12

## 12.2025
| In Bearbeitung | Abgeschlossen | Frist | Frist verpasst/Blocker | 30.09.2025 | 06.10.2025 | 13.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 23.02.2026
Aufgabe | Zuständig | Status | Nomad Ticket | Rückmeldung/Aktualisierung | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53 | KW01 | KW02 | KW03 | KW04 | KW05 | KW06 | KW07 | KW08
https://nomad-digital.atlassian.net/browse/EMEAE-5509
PM-05: Test Bench
Vorbereitung seitens Nomad
Zug - konfig aktualisieren | PE | ANGEHEND | EMEA-5126 | bisTT Fzge, NV und FV aktualisert sind
OBN - Topologie | DZ | ERLEDIGT | RD-11895 | Topologie funktioniert | bar: KW40 to KW41
OBN - vollständig | DevOps, PE | ERLEDIGT | TRIAG-7276 | Zu testen. AP config | bar: KW45 to KW46
Netzwerk - Verkaufsautomaten | DZ | ZU TUN | EMEAE-5235 | VLAN Aenderungen | bar: KW43 to KW51; KW01 to KW02
Switch v7.4.7 | PE, DZ | ZU TUN | https://nomad-digital.atlassian.net/browse/TRIAG-7719 | bar: KW05
Phasenprotokolaenderungen | PE | ZU TUN | bar: KW04
Nomad Connect Rollout bereit für TestBench und Flotte | bar: KW40 to KW46
TestBench - NC v 2025.2.1 TER | Julia | ERLEDIGT | NCD-516 | Angenommen | bar: KW40
TestBench - NC v 2025.2.1 aufgespielt | DevOps | ERLEDIGT | - | Modem-Ignition Pin Problem gelöst. Freigabe von OEBB gewuenscht | bar: KW41
Freigabe am Test Bench | DevOps, PE | ZU TUN |  | PRIO - Zentral System. Acceptance Test. Capture Output | bar: KW46
NC auf einen nicht-Prio Zug aufspielen | PE | ERLEDIGT | bar: KW47
NC auf einen Prio Zug aufspielen | DevOps, PE | ZU TUN | TRIAG-7277 | Seit KW46 warten auf Stadler | bar: KW46 to KW49
Freigabe: Zug | OEBB | ZU TUN
Rollout auf die Flotte | PE | ZU TUN | TRIAG-7277 | bis mitte Dez, dann abwarten | KW49: 1; KW50: 2; KW51: 6; KW02: 7
NMS - bereit für OEBB | bar: KW40 to KW46
Migrate CCUs to new NMS | DevOps, PE | ERLEDIGT | TRIAG-7278 | bar: KW40; KW46
Zabbix - migrate branch | DevOps | IN BEARBEITUNG | RMD-96 | Alex complete , templates | bar: KW45 to KW46
Zabbix preparation complete | DevOps | ERLEDIGT | RMD-348 | bar: KW45
Dosto NEU in NMS | DevOps | ZU TUN | TRIAG-7200 | Zugriff fuer OEBB | bar: KW46
Erste Zug in NMS mit Monitoring und jungste Konfigurationen | bar: KW40 to KW51
Switch v 5 Konfig getestet | DevOps, PE | ERLEDIGT | EMEAE-5271 | bar: KW43
Switch v 5 Konfig auf Zug gespielt | PE | ERLEDIGT | EMEAE-5271 | bar: KW44
Fleetview | DevOps | ZU TUN | EMEAE-5427 | Train IDs ß Johannes | bar: KW46 to KW51; KW01 to KW02
Freigabe Phase 3 | OEBB | ZU TUN
Access Points Problem | DevOps | ZU TUN | TRIAG-7591 | behoben 14.1 | bar: KW51; KW01 to KW02
Captive Portal Problem | DevOps | ZU TUN | TRIAG-7592 | Behoben 18.12 | bar: KW51
Migration Fzge auf Branch | PE | IN BEARBEITUNG | EMEAE-5395 | train by train. Contingent upon Acceptance Tests on Bench and Train | bar: KW46 to KW51; KW01 to KW04
Meilenstein abzuschliessen
Prüfprotokoll für Test Bench | PE | ZU TUN |  | 2T and 4T? | bar: KW50
Hardware Acceptance | OEBB | ZU TUN | bar: KW49 to KW50
Abnahmetests/Functional testing | bar: KW40 to KW51; KW01 to KW04
PM-06: Functional Test Description
Functional Test Report agreement | DevOps, PE, OEBB | ZU TUN | EMEAE-5394 | Diskussion 11.12 | bar: KW50; KW02 to KW03
Freigabe ÖBB | OEBB | ZU TUN | bar: KW04
PM-07: Functional Test Report
Prüfprotokoll für Zentrales System Ready-for-Service | DevOps, PE, OEBB | ZU TUN | EMEAE-5394 | bar: KW50
Freigabe ÖBB | OEBB | ZU TUN | bar: KW50
PM-10: IBS Vorlage
Anpassen | PE | ZU TUN | EMEAE-5393 | bar: KW47 to KW49; KW51
Senden | PM, PE | ZU TUN | bar: KW48; KW51
Freigabe ÖBB | OEBB | ZU TUN
PM-11: Acceptance Test of Full Train
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | ZU TUN | EMEAE-5394
Freigabe ÖBB |  | ZU TUN
Organize test and prepare vehicle for testing |  | ZU TUN
Carry out acceptance test on the first test vehicle |  | ZU TUN
PM-12: Acceptance Test of Full System |  |  | EMEA-5396
Create test report for Central System Ready-for-Service |  | ZU TUN
Freigabe ÖBB |  | ZU TUN
Carry out acceptance test for the entire fleet |  | ZU TUN
Dokumentation | bar: KW40 to KW51; KW01 to KW04
PM-04: Technical Description |  |  | EMEAE-5217
Design freeze (Application layer)
Review and approval of the final version of Nomad technical description
PM-08: Kapazitätsplan |  |  | EMEAE-4733
Anpassen | PE | ZU TUN
Senden | PM, PE | ZU TUN
Freigabe ÖBB | OEBB | ZU TUN
PM-09: Wartungsdokument
Anpassen | PE | ZU TUN | EMEAE-5307 | bar: KW43; KW46 to KW51
Senden | PM, PE | ZU TUN | EMEAE-5041 | bar: KW49
Freigabe ÖBB | OEBB | ZU TUN
Note on R13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: mit Stadler besprochen 03.12

## ANNAHME-PBETRIEB
Fzg | Annahme | Passagier-Betrieb
4736.109 | 28.04.2026 | 15.06.2026
4736.110 | 28.04.2026 | 15.06.2026
4736.107 | 4.5 | 22.06.2026
4736.106 | 5.5 | 22.06.2026
4736.108 | 6.5 | 22.06.2026
4736.103 | 11.5 | 22.06.2026
4736.105 | 12.5 | 29.06.2026
4736.102 | 18.5 | 29.06.2026
4736.101 | 19.5 | 29.06.2026
4736.104 | 20.5 | noch keinen Daten
4736.120 | 26.5 | 29.06.2026
4736.119 | 21.5 | 16.06.2026
4736.117 | 1.6 | 29.06.2026
4736.118 | 2.6 | 16.06.2026
4736.115 | 8.6 | 15.06.2026
4736.116 | 9.6 | 15.06.2026
4736.111 | 10.6 | 29.06.2026
4736.112 | 16.6 | 29.06.2026
4736.114 | 17.6 | 22.06.2026
4736.113 | tbd | 29.06.2026
4734-104 | 24.06.2026
4734-105 | 30.06.2026
4734-106 | 01.07.2026
4734-107 | 08.07.2026
4734-116 | 14.07.2026 | ch
4734-117 | 21.07.2026 | ch
4734-108 | 28.07.2026
4734-109 | 04.08.2026
4734-110 | 05.08.2026
4734-111 | 25.08.2026
4734-112 | 01.09.2026
4734-113 | 08.09.2026
4734-114 | 09.09.2026
4734-115 | 15.09.2026 | ch
4734-103 | 23.09.2026 | ch
4734-101 | 22.09.2026 | ch
4734-118 | 29.09.2026 | ch
4734-119 | 06.10.2026 | ch
4734-120 | 07.10.2026 | ch
4734-121 | 13.10.2026
4734-190(ex 002) | 20.10.2026
4734-122 | 28.10.2026
4734-123 | 03.11.2026
4734-124 | 10.11.2026
4734-125 | 11.11.2026