## 4736-XXX
Zug Nr.: |  |  | 4736-XXX |  | Tester:
(Designation)
Ort / Werk: |  |  | Erlen, IBS-Zentrum |  | Testdatum:
Protokoll verteilen |  |  | Firma |  | Email
Kontakt Personen |  |  | Nomad Digitals |  | nd-vienna@nomadrail.com
|  |  | Nomad Digitals |  | dmytro.herbeda@nomadrail.com
|  |  | Nomad Digitals |  | davud.zejnelovic@nomadrail.com
|  |  | ÖBB |  | peter.hoffman@pv.oebb.at
|  |  | ÖBB |  | nenad.milutinovic@pv.oebb.at
|  |  | Stadler |  | jonas.schnurr@stadlerrail.com
Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!
0. | STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich
1. | Seriennummern |  |  |  | Serien Nr.: | Datum
1.1 | OBS (CCU)
2. | WAN+GPS Montage u. Verkabelung |  |  |  | Festgestellter Mangel | Status
2.1 | DACH ANTENNE |  | WAN Antenne + GPS (1) | Port 1V connected to OBS X12 (Slot 5-6)
2.2 |  |  |  | Port 2H connected to OBS X9 (Slot 5-6)
2.3 |  |  |  | Port 3V connected to OBS X10 (Slot 5-6)
2.4 |  |  |  | Port 4V connected to OBS X11 (Slot 5-6)
2.5 |  |  |  | Port 5 connected to OBS X1 (Slot5-6)
2.6 |  |  | WAN Antenne (2) | Port 1V connected to OBS X10 (Slot 3-4)
2.7 |  |  |  | Port 2H connected to OBS X11 (Slot 3-4)
2.8 |  |  |  | Port 3V connected to OBS X9 (Slot 3-4)
2.9 |  |  |  | Port 4V connected to OBS X12 (Slot 3-4)
2.10 |  |  | WAN Antenne + GPS (3) | Port 1V connected to OBS X6 (Slot 5-6)
2.11 |  |  |  | Port 2H connected to OBS X7 (Slot 5-6)
2.12 |  |  |  | Port 3V connected to OBS X5 (Slot 5-6)
2.13 |  |  |  | Port 4V connected to OBS X8 (Slot 5-6)
2.14 |  |  |  | Port 5 connected to OBS X1 (Slot3-4)
2.15 |  |  | WAN Antenne (4) | Port 1V connected to OBS X8 (Slot 3-4)
2.16 |  |  |  | Port 2H connected to OBS X5 (Slot 3-4)
2.17 |  |  |  | Port 3V connected to OBS X6 (Slot 3-4)
2.18 |  |  |  | Port 4V connected to OBS X7 (Slot 3-4)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.1 | A - 100 | Switch - A1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.2 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.3 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.4 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.5 |  | Switch - A2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.6 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.7 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.8 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.9 |  | Switch - A3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.10 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.11 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.12 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.13 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.14 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.15 |  | AP A1 WE1 - Oben + Antenne A1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch A1 - E0-4
3.16 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.17 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.18 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.19 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.20 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.21 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.22 |  | AP A3 WE1 - Unten + Antenne A3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch A3 - E0-4
3.23 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.24 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.25 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.26 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.27 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.28 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.29 |  | AP A2 WE2 - Oben + Antenne A2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch A2 - E0-4
3.30 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.31 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.32 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.33 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.34 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.35 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.36 |  | AP A4 WE2 - Unten + Antenne A4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch A3 - E1-2
3.37 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.38 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.39 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.40 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.41 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.42 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.43 | C - 200 | Switch - C1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.44 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.45 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.46 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.47 |  | Switch - C2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.48 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.49 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.50 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.51 |  | Switch - C3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.52 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.53 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.54 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.55 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.56 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.57 |  | AP C1 WE1 - Oben + Antenne C1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch C1 - E0-4
3.58 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.59 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.60 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.61 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.62 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.63 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.64 |  | AP C3 WE1 - Unten + Antenne C3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch C3 - E0-4
3.65 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.66 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.67 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.68 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.69 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.70 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.71 |  | AP C2 WE2 - Oben + Antenne C2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch C2 - E0-4
3.72 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.73 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.74 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.75 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.76 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.77 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.78 |  | AP C4 WE2 - Unten + Antenne C4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch C3 - E1-2
3.79 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.80 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.81 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.82 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.83 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.84 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.85 | D - 300 | OBS | X1 Verbunden mit Switch D1
3.86 |  |  | X2 Verbunden mit Switch D3
3.87 |  | Switch - D1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.88 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.89 |  |  | E0-2 | Link leuchtet/blinkt
3.90 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.91 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.92 |  | Switch - D2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.93 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.94 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.95 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.96 |  | Switch - D3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.97 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.98 |  |  | E0-2 | Link leuchtet/blinkt
3.99 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.100 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.101 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.102 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.103 |  | AP D1 WE1 - Oben + Antenne D1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch D1 - E0-4
3.104 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.105 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.106 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.107 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.108 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.109 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.110 |  | AP D3 WE1 - Unten + Antenne D3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch D3 - E0-4
3.111 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.112 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.113 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.114 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.115 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.116 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.117 |  | AP D2 WE2 - Oben + Antenne D2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch D2 - E0-4
3.118 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.119 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.120 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.121 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.122 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.123 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.124 |  | AP D4 WE2 - Unten + Antenne D4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch D3 - E1-2
3.125 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.126 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.127 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.128 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.129 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.130 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.131 | E - 400 | Switch - E1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.132 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.133 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.134 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.135 |  | Switch - E2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.136 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.137 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.138 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.139 |  | Switch - E3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.140 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.141 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.142 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.143 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.144 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.145 |  | AP E1 WE1 - Oben + Antenne E1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch E1 - E0-4
3.146 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.147 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.148 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.149 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.150 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.151 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.152 |  | AP E3 WE1 - Unten + Antenne E3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch E3 - E0-4
3.153 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.154 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.155 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.156 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.157 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.158 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.159 |  | AP E2 WE2 - Oben + Antenne E2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch E2 - E0-4
3.160 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.161 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.162 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.163 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.164 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.165 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.166 |  | AP E4 WE2 - Unten + Antenne E4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch E3 - E1-2
3.167 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.168 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.169 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.170 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.171 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.172 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.173 | F - 500 | Switch - F1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.174 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.175 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.176 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.177 |  | Switch - F2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.178 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.179 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.180 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.181 |  | Switch - F3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.182 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.183 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.184 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.185 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.186 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.187 |  | AP F1 WE1 - Oben + Antenne F1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch F1 - E0-4
3.188 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.189 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.190 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.191 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.192 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.193 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.194 |  | AP F3 WE1 - Unten + Antenne F3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch F3 - E0-4
3.195 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.196 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.197 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.198 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.199 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.200 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.201 |  | AP F2 WE2 - Oben + Antenne F2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch F2 - E0-4
3.202 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.203 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.204 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.205 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.206 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.207 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.208 |  | AP F4 WE2 - Unten + Antenne F4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch F3 - E1-2
3.209 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.210 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.211 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.212 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.213 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.214 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare:
3. | Netzwerkverkabelung |  |  |  | Festgstellter Mangel | Status
3.215 | B - 600 | Switch - B1 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.216 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.217 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.218 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.219 |  | Switch - B2 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.220 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.221 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.222 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.223 |  | Switch - B3 | E0-0 | Link leuchtet/blinkt
3.224 |  |  | E0-1 | Link leuchtet/blinkt
3.225 |  |  | E0-4 | Link leuchtet/blinkt
3.226 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.227 |  |  | E1-2 | Link leuchtet/blinkt
3.228 |  |  |  | POE leuchtet/blinkt grün
3.229 |  | AP B1 WE1 - Oben + Antenne B1 WE1 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch B1 - E0-4
3.230 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.231 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.232 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.233 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.234 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.235 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.236 |  | AP B3 WE1 - Unten + Antenne B3 WE1 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch B3 - E0-4
3.237 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.238 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.239 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.240 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.241 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.242 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.243 |  | AP B2 WE2 - Oben + Antenne B2 WE2 - Oben | X2 | Verbunden mit Switch B2 - E0-4
3.244 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.245 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.246 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.247 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.248 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.249 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
3.250 |  | AP B4 WE2 - Unten + Antenne B4 WE2 - Unten | X2 | Verbunden mit Switch B3 - E1-2
3.251 |  |  | A1 | Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)
3.252 |  |  | A2 | Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)
3.253 |  |  | A3 | Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)
3.254 |  |  | A4/B3 | Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)
3.255 |  |  | B1 | Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)
3.256 |  |  | B2 | Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)
Kommentare: